## Hoja1
Id tarea | Tareas | Horas necesarias | Margen de error | Estado de la tarea | Fecha prevista iniciacion | Fecha prevista finalizarizacion | Dificultad tarea
T01 | Planificacion | 2 | 0.3 | finalizada | viernes | jueves | facil
T02 | Diseño logo | 2 | 0.3 | en desarroyo | viernes | viernes | medio
T03 | Diseño BD | 2 | 0.3 | finalizada | viernes | viernes | facil
T04 | Creacion BD | 1 | 0.3 | finalizada | lunes | lunes | facil
T05 | Diseño GUI | 2 | 0.3 | en desarroyo | lunes | lunes | medio
T06 | Estructurar codigo | 1 | 0.3 | finalizada | lunes | lunes | facil
T07 | Codigo php -- Alta Usuario | 1 | 0.3 | finalizada | lunes | lunes | facil
T08 | Codigo php -- Modificacion Usuario | 1 | 0.3 | en desarroyo | lunes | lunes | facil
T09 | Codigo php -- Baja Usuario | 1 | 0.3 | pendiente | martes | martes | facil
T10 | Codigo php -- Alta Contactos | 1 | 0.3 | pendiente | martes | martes | facil
T11 | Codigo php -- Modificacion Contactos | 1 | 0.3 | pendiente | martes | martes | facil
T12 | Codigo php -- Baja Contactos | 1 | 0.3 | pendiente | martes | martes | facil
T13 | Investigacion APIs Maps | 2 | 0.3 | pendiente | miercoles | miercoles | medio
T14 | Codigo ajax -- Selecciónar ubicación en mapa -- API | 2 | 0.3 | pendiente | miercoles | miercoles | dificil
T15 | Codigo ajax -- Selecciónar ubicación escribiendo -- API | 2 | 0.3 | pendiente | miercoles | miercoles | dificil
T16 | Codigo js -- Validar formularios | 1 | 0.3 | pendiente | jueves | jueves | medio
T17 | Codigo ajax -- Visualizar contactos a la vez en el mapa -- API | 2 | 0.3 | pendiente | jueves | jueves | dificil
T18 | Codigo ajax -- Mostrar ruta hasta el usuario seleccionado | 2 | 0.3 | pendiente | jueves | jueves | dificil
T19 | Codigo ajax -- Buscador de contactos con datalist | 2 | 0.3 | pendiente | jueves | jueves | dificil
T20 | Ultimos retoques | 4 | 0 | en desarroyo | viernes2 | viernes2 | medio
…. | HORAS TOTALES | 38.7
…. | HORAS DISPONIBLES EN CLASE | 30
…. | HORAS FINDESEMANA | 8.7

## Hoja2
Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes2
T01 | T04 | T09 | T13 | T16 | T20
T02 | T05 | T10 | T14 | T17
T03 | T06 | T11 | T15 | T18
| T07 | T12 |  | T19
T08

## Hoja4
Estado | Dificultad | Fechas
pendiente | facil | viernes
en desarroyo | medio | sabado
finalizada | dificil | domingo
lunes
martes
miercoles
jueves
viernes2